待完成：

- 真实数据：https://www.projectmanagement.ugent.be/research/data

- 添加编码

搜索算子分类：邻域、进化。。。。。

| 算法 | 初始化算子 | 转移算子（T） | 评估算子（E） | 判定算子（D） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TS |  |  |  | 禁忌列表长度动态调整【2】 |
| PR |  | 局部搜索 路径方向（4）【1】 |  | 解选择策略【1】（2） |
| GA |  | 交叉算子（4）【2】 变异算子（4）【2】 局部搜索（2） |  | 选择算子【1】（2） 精英保留【1】 是否接受变异结果【1】 |
| DE |  | 变异算子（6）【2】 交叉算子（2）【2】 局部搜索 |  | 自适应参数【2】（2） |
| PSO |  | 局部搜索 自适应停滞重启【4】 |  |  |
| BA |  | 局部搜索 |  |  |
| HS | 初始化策略（2） |  |  | 自适应参数调整【2】 |

转移算子：原文：扰动型、构造型

新转移算子分类：邻域型、进化型、构造型、随机型

判定算子分类：决定是否接受解、控制参数、管理搜索策略。

V1:实现了ILS、GA、SA基础的求解

编码：开始时间

V1.1.2添加了禁忌搜索（TS）、路径重连（PR）算法、遗传（GA）算法、差分进化（DE）及算子；添加了算子组合使用说明

V1.1.3添加了粒子群（PSO）、蝙蝠算法（BA）、和谐搜索（HS）算法及算子

所有算法均可用算子：初始化算子、局部搜索、自适应参数

GA含以后已实现

1.初始化算子

- 随机初始化

描述：直接在[ES,LS]间随机生成

代码：initialization_strategy="random"

- 启发式初始化

参考文献：Chan, W., Chua, D., & Kannan, G. (1996). Construction resource scheduling with genetic algorithms. JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT-ASCE, 122(2), 125–132. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9364(1996)122:2(125)

描述：按拓扑排序，生成时就满足约束，可行范围：max(ES[i], pf)到LS[i]

代码：initialization_strategy="heuristic"

一、TS可选算子

1.禁忌表长度：

-静态禁忌列表

描述：静态禁忌列表

代码：strategy = ‘static’

-动态禁忌列表

参考文献：Li, H., Xu, Z., & Demeulemeester, E. (2015). Scheduling Policies for the Stochastic Resource Leveling Problem. JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT, 141(2). https://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000936

描述：初始为固定值n（活动数量），当 “无改进迭代次数” 超过阈值（nr_noimprove*=10）时，动态调整长度：从均匀分布 (n​,4n​)中随机选取新长度，增强搜索多样性，避免陷入局部最优。

代码：strategy = ‘dynamic’

二、PR可选算子

参考文献：Ranjbar, M. (2013). A path-relinking metaheuristic for the resource levelling problem. JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY, 64(7), 1071–1078. https://doi.org/10.1057/jors.2012.119

1.局部搜索

代码：use_local_search: bool = False or True

2.解选择策略

-评估所有解

描述：选择路径上的最优解

代码：selection_strategy: str = "best"

-随机选择两个解

描述：从路径上 随机选择两个解 （Su, Sv），然后选优加入解集

代码：selection_strategy: str = "random_two"

3.路径方向

-正向探索

描述：从初始解到目标解

代码：path_strategy: str = "forward"

-反向探索

描述：从目标解到初始解

代码：path_strategy: str = "backward"

-随机探索

描述：随机顺序调整活动

代码：path_strategy: str = "random"

-双向探索

描述：随机选择两个解，然后选优（先S0→S00，再S00→S0）

代码：path_strategy: str = "bidirectional"

三、遗传算法（GA）可选算子

1.选择算子

- 轮盘赌

代码：selection_strategy="roulette"

- 锦标赛选择

描述：随机选择k个个体，选择其中适应度最高的个体

代码：selection_strategy="tournament"

2.交叉算子

- 单点交叉

代码：crossover_strategy="single_point"

- 双点交叉

描述：随机选择两个交叉点，交换两个父代在交叉点之间的部分

代码：crossover_strategy= "two_point"

- 资源约束交叉

参考文献：Li, H., & Demeulemeester, E. (2016). A genetic algorithm for the robust resource leveling problem. JOURNAL OF SCHEDULING, 19(1), 43–60. https://doi.org/10.1007/s10951-015-0457-6.

描述：寻找资源使用成本最低的时间窗口，交换在该窗口内有活动的个体

代码：crossover_strategy="rcx"

- 混合交叉

参考文献：Li, H., & Demeulemeester, E. (2016). A genetic algorithm for the robust resource leveling problem. JOURNAL OF SCHEDULING, 19(1), 43–60. https://doi.org/10.1007/s10951-015-0457-6.

描述：将父代种群分为两组，组1（前α*POP个）执行资源基交叉（RCX）；组2（后(1-α)*POP个）执行两点交叉

代码：crossover_strategy="hybrid"; alpha=0.5  # 前50%执行RCX，后50%执行两点交叉

3. 变异算子

- 单点变异

描述：检查每个活动，在ES-LS范围内随机选择新的开始时间

代码：mutation_strategy="random"

- 自适应变异

参考文献：Luis Ponz-Tienda, J., Yepes, V., Pellicer, E., & Moreno-Flores, J. (2013). The Resource Leveling Problem with multiple resources using an adaptive genetic algorithm. AUTOMATION IN CONSTRUCTION, 29, 161–172. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2012.10.003.

描述：根据可行解比例动态调整变异概率。如果可行解比例 < FLR（0.1），变异概率减半；如果可行解比例 > FUR（0.35），变异概率加倍

代码：mutation_strategy="adaptive", feasible_lower_rate=0.1, feasible_upper_rate=0.35

- 混合变异算子

参考文献：Kazemi, S., & Davari-Ardakani, H. (2020). Integrated resource leveling and material procurement with variable execution intensities. COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, 148. https://doi.org/10.1016/j.cie.2020.106673

描述：模式0：交换变异-随机交换两个活动的开始时间；模式1：逆转变异-反转一段活动的开始时间；模式2：单点变异-在可行范围内随机改变活动的开始时间。每次变异时随机选择一种模式执行

代码：mutation_strategy="hybrid"

- 邻域变异算子

参考文献：Kyriklidis, C., & Dounias, G. (2016). Evolutionary computation for resource leveling optimization in project management. INTEGRATED COMPUTER-AIDED ENGINEERING, 23(2), 173–184. https://doi.org/10.3233/ICA-150508

描述：在当前值的±SP范围内随机选择

代码：mutation_strategy="neighborhood",neighborhood_size=2  # 在当前值±2范围内变异

4.是否启用精英保留

描述：将父代和子代合并，选择最优的POP个个体

代码：elitism=True or False

5.局部搜索

- 不使用局部搜索

代码：local_search_strategy = "none"

- 双遍局部搜索

参考文献：Li, H., Xiong, L., Liu, Y., & Li, H. (2018). An effective genetic algorithm for the resource levelling problem with generalised precedence relations. INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, 56(5), 2054–2075. https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1355120.

描述：先升序再降序遍历，确保充分搜索。每隔N代执行一次，平衡计算成本和解质量。算法结束时对最优解再执行一次局部搜索

代码：local_search_strategy = " activity", local_search_interval=10

- 移位局部搜索

参考文献：Iranagh, M., Sonmez, R., Atan, T., Uysal, F., & Bettemir, O. H. (2023). A Memetic Algorithm for the Solution of the Resource Leveling Problem. BUILDINGS, 13(11). https://doi.org/10.3390/buildings13112738

描述：在活动的浮动时间范围内，向前或向后移动非关键活动，检查资源曲线是否更平滑。如果资源波动减小，则接受新的调度。

代码：local_search_strategy = "shift"

6.对变异结果是否接受

参考文献：Iranagh, M., Sonmez, R., Atan, T., Uysal, F., & Bettemir, O. H. (2023). A Memetic Algorithm for the Solution of the Resource Leveling Problem. BUILDINGS, 13(11). https://doi.org/10.3390/buildings13112738

描述：当变异后得到新解时，求解目标函数，如果更优→直接接受；如果更差→按概率接受

代码：use_sa_acceptance = True or False

四、差分进化（DE）

1.变异算子

- rand/1

描述：随机选择3个个体，v = x_r1 + F * (x_r2 - x_r3)

代码：mutation_strategy="rand/1"

- best/1

描述：最优个体x_best，随机选择2个个体，v = x_best + F * (x_r1 - x_r2)

代码：mutation_strategy=" best /1"

- rand/2

描述：随机选择5个个体，v = x_r1 + F * (x_r2 - x_r3) + F * (x_r4 - x_r5)

代码：mutation_strategy="rand/2"

- best/2

描述：最优个体x_best，随机选择4个个体，v = x_best + F * (x_r1 - x_r2) + F * (x_r3 - x_r4)

代码：mutation_strategy=" best /2"

- adaptive

参考文献：Li, H., Zheng, L., Chen, R., & Zhang, X. (2024). Stochastic resource leveling in projects with flexible structures. COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH, 169. https://doi.org/10.1016/j.cor.2024.106753

描述：自适应混合变异策略：以概率L选择rand/1策略，以概率1-L选择best/1 + 差分向量策略，L随迭代次数指数衰减

代码：mutation_strategy="adaptive"

- current-to-rand/2

参考文献：庞南生, 纪昌明, & 乞建勋. (2009). 基于MDE资源分时段与活动平移并行的均衡优化. 中国管理科学, 17(06), 130–138. https://doi.org/10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2009.06.005

描述：当前个体x_current，随机选择4个个体，v = x_current + K * (x_r1 - x_r2 + x_r3 - x_r4)，K为自适应参数，K = K0 * (2 ** np.exp(1 - t_max/(t_max+1-t)))

代码：mutation_strategy="current-to-rand/2"

2. 交叉算子

- 二项交叉

描述：对每个位置，以概率CR选择变异向量的值

代码：crossover_strategy="bin"

- 指数交叉

描述：从随机位置开始，连续选择变异向量的值，直到随机数>=CR

代码：crossover_strategy="exp"

3.局部搜索

- use_local_search

参考文献：Li, H., Zheng, L., Chen, R., & Zhang, X. (2024). Stochastic resource leveling in projects with flexible structures. COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH, 169. https://doi.org/10.1016/j.cor.2024.106753

描述：对前local_search_top个最优个体执行交换操作，随机选择两个位置进行交换，修复约束违反

代码：use_local_search=False or True

4.自适应参数

参考文献：Li, H., Zheng, L., Chen, R., & Zhang, X. (2024). Stochastic resource leveling in projects with flexible structures. COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH, 169. https://doi.org/10.1016/j.cor.2024.106753

- 变异算子自适应参数

描述：针对rand/1、rand/2、best/1和best/2生效。F = F_max * exp(iteration * log(F_min/F_max) / max_iterations)

代码：use_adaptive_F: bool = False or True

- 交叉算子自适应参数

描述：针对所有交叉算子生效。CR = CR_min * exp(iteration * log(CR_max/CR_min) / max_iterations)

代码：use_adaptive_CR: bool = False or True

五、粒子群算法（PSO）

参考文献：Almatroushi, H., Hariga, M., As’ad, R., & Al-Bar, A. (2020). The multi resource leveling and materials procurement problem: An integrated approach. ENGINEERING CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL MANAGEMENT, 27(9), 2135–2161.

1.局部搜索

- 模拟退火（SA）局部搜索

描述：以当前算法找到的最优个体为基础，在其邻域空间内进行精细的随机扰动与寻优，通过概率性接收劣化解的机制避免陷入局部最优

代码：local_search_strategy="sa"

- 不使用

代码：local_search_strategy="none"

2. 自适应停滞重启操作

描述：当算法连续多代未更新最优解（判定为停滞）时，将粒子群重新初始化到解空间内，强制粒子群跳出当前局部最优区域，以探索新的搜索区域。

代码：restart_strategy="adaptive", restart_threshold=30

六、蝙蝠算法（BA）

1. 局部搜索

- 不使用局部搜索

- TLIM（Two-Level Iterative Method）局部搜索

参考文献：李洪波, 熊励, 刘寅斌, & 魏文超. (2019a). 广义优先关系约束下项目资源均衡的改进蝙蝠算法. 系统工程学报, 34(5), 709–720. https://doi.org/10.13383/j.cnki.jse.2019.05.012

描述：两阶段优化。Forward阶段：从第一个活动到最后一个活动，逐个优化；Backward阶段：从最后一个活动到第一个活动，逐个优化。

代码：local_search_strategy="tlim"

七、和谐搜索（HS）

参考文献： Ponz-Tienda, J., Salcedo-Bernal, A., Pellicer, E., & Beniloch-Marco, J. (2017). Improved Adaptive Harmony Search algorithm for the Resource Leveling Problem with minimal lags. AUTOMATION IN CONSTRUCTION, 77, 82–92. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.01.018

1.参数调整策略

- 自适应参数调整

描述：PAR线性增加，BW指数衰减。早期强探索，后期强开发。

代码：parameter_strategy: str = "adaptive"

-固定参数

描述：PAR和BW定死

代码：parameter_strategy: str = "fixed"

2.初始化策略

- 随机初始化

描述：在ES-LS范围内随机生成

代码：initialization_strategy: str = "random"

- 前向调度初始化

描述：每个活动以0.5概率选择ES或LS，更好的初始解质量

代码：initialization_strategy: str = "forward"

-

描述：

代码：

-

描述：

代码：

-

描述：

代码：

V1.2.1

基本实现前后端交互，左侧选项卡调试完毕，右侧结果区未调试

实现每种算法的算子选择与运行

V1.3.1

所有流程基本完成，选择算法及算子，根据结果分析最佳算法，判断是否有差异；机器学习自动选择。

已实现的机器学习算法：决策树、随机森林、GNN、SVM、梯度提升

待完成：添加编码